## Sheet1
附件2
赵县高标准农田问题公示（第一批）
1 | 赵县 | 赵县2021年高标准农田建设项目西正村喷灌10个阀门井的阀门漏水 | 北王里镇西正村19号方田 | 2026-04-20 | 武文静13831187284
2 | 赵县 | 2025年高标准项目黄市村8号井出水量底，喷灌压力小无法使用 | 北王里镇黄市村8号井 | 2026-04-15 | 武文静13831187284
3 | 赵县 | 2025年高标准项目李柏舍44井房北边散水塌陷 | 南柏舍镇李柏舍村44号井 | 2026-04-15 | 武文静13831187284
4 | 赵县 | 赵县2025年高标准农田建设项目黄市村缺少14个喷灌首部，导致安装缓慢，无法浇地、61号井球阀关闭不严，导致无法增压，无法正常使用。 | 北王里镇黄市村 | 2026-04-20 | 武文静13831187284
5 | 赵县 | 赵县2025年高标准农田建设项目黄市村村53号井阀门井阀门手柄损坏断裂，导致无法开关。 | 北王里镇黄市村 | 2026-04-15 | 武文静13831187284
6 | 赵县 | 赵县2024年韩村镇片高标准农田改造提升建设项目区李家庄村喷灌喷杆12根喷头30个，不能正常使用，影响浇地。 | 韩村镇李家庄1号方田 | 2026-04-20 | 武文静13831187284
7 | 赵县 | 2024年中央预算内高标准农田改造提升建设项目南轮城村喷灌喷杆100个伸缩不正常 | 南轮城5号方田 | 2026-04-20 | 武文静13831187284
8 | 赵县 | 2025年高标准农田建设项目南白尚村18个喷灌首部材料缺少，导致安装缓慢，影响浇地。 | 赵州镇南白尚村 | 2026-04-20 | 武文静13831187284
9 | 赵县 | 赵县2025年高标准农田建设项目四标段唐家寨村1台水泵井管缺少排气阀导致管道压力过大破裂，无法正常上水使用。经核实属于设计缺陷问题。 | 南柏舍镇唐家寨村75号井 | 2026-04-15 | 武文静13831187284
10 | 赵县 | 赵县2025年高标准农田建设项目二标段李柏舍村发现6个阀门把手质量不达标，出现断裂，无法打开，无法使用。 | 南柏舍镇李柏舍村44号井 | 2026-04-15 | 武文静13831187284
11 | 赵县 | 赵县2025年高标准农田建设项目一标段后营村发现7号道路施工中道路压实度不够，路面不平。易导致浇筑后的路面承载力不足，出现破裂现象。 | 北王里镇后营村 | 2026-04-15 | 武文静13831187284
12 | 赵县 | 赵县2025年高标准农田建设项目三标段沟岸村36号井出现两个阀门井阀门关闭不严，一处管道漏水，导致管道压力不足，喷灌无法正常使用。 | 北王里镇沟岸村 | 2026-04-15 | 武文静13831187284