附件4

赵县残联

2025年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实县委、县政府《全面落实预算绩效管理的实施意见》（[2019]77）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对赵县残联2025年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

接待残疾人来信来访，处理残疾人维权案件，为有需求的残疾人提供法律援助和临时救助， 保障残疾人法律法规的实行。加强对无障碍设施的管理，保障残疾人出行便利，对残疾人家庭进行无障碍改造。加强残疾人康复设施、机构建设，实施康复重点项目,为贫困残疾人、重度残疾人、残疾儿童、农村残疾 人提供基本的康复服务。大力发展特殊教育，对各类残疾人实施职业技能培训，扶持残疾人就业创业。组织开展群众性文体活动，发展残疾人竞技体育；建立残疾人志愿者服务体系。对残疾人就业保障金征收工作进行督导，负责保障金年审工作。负责工作会议的组织安排；负责文秘、信息、文书、统计、档案、机要、财务国有资产管理和机关行政 事务等工作。设施设备运转保障、残疾人组织建设、组织残疾人在特殊节日纪念日开展活动，开办按摩医院，工作信息化建设等项工作。人员配备8名，固定资产115.17万元。

- 部门收支预决算情况

- 根据预算编制，我单位今年的预算收支为615.70万元，决算收支为468.92万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

残疾人康复项目包括残疾人基本康复，残疾儿童康复，残疾人辅具适配等，通过残疾人基本康复和残疾人签约家庭医生实现人人享有康复服务。通过残疾儿童抢救性康复，减轻残疾儿童残疾程度，提高残疾儿童生活质量。通过残疾人辅具适配方便残疾人生活，提高残疾人生活质量。残疾人教育就业和社会保障包括残疾人实用技术培训，职业技能培训，残疾人驾驶技能培训和大中专院校学生资助等，通过残疾人实用技术培训和职业技能培训增强残疾人就业能力，提高残疾人就业水平。通过残疾人驾驶技能培训和残疾人大学生资助，减轻残疾人生活负担，提高残疾人文化水平。通过残疾人文体活动，改善残疾人身体状况，丰富残疾人文化生活。其他残疾人事业包括残疾人动态更新调查、残疾人家庭无障碍改造以及节假日慰问残疾人等，通过残疾人动态更新调查了解残疾人基本状况，为上级残联制定政策提供依据。通过残疾人家庭无障碍改造改善残疾人生活状况，提高残疾人生活质量。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

成立绩效评价工作组，了解各项目基本情况，制定绩效评价工作方案，布置绩效评价工作。自评小组通过对各项目研究分析、了解询问等方式收集项目立项、实施、管理与项目财务核算等相关资料；根据评价体系指标的要求，从不同来源收集的资料中选取与验证包括定性的文字描述与定量的统计数据，确保资料来源的客观性、完整性和可靠性。

- 、自评的方法和过程

根据评价体系，对项目资料进行计算、分析，得出评价分值。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

- 总体绩效目标实现情况

总体绩效目标实现情况：通过开展一系列残疾人服务活动，为残疾人提供各种服务，努力提高受助残疾人生活自理和社会参与能力。

- 分项绩效目标实现情况及指标分析

- 我单位共有项目19个，分别是：2025年持证残疾人基本状况调查项目，预算资金3.9096万元，已支付完毕。2025年残疾人文化周活动项目，预算资金5.85万元，公务用车运行费支付5.49418万元，剩余0.35582万元，预算执行率93.92%。2025年残疾人就业保障金收入支出项目，预算资金112.071635万元，已支付完毕。2025年残疾人无障碍改造县级配套项目，预算资金8.975万元，已支付完毕。2025年残疾人基本康复项目，预算资金9.6756万元，已支付完毕。2025年重度残疾人意外伤害保险项目，预算资金29.8万元，已支付完毕。2025年慰问残疾人项目，预算资金6.3万元，已支付完毕。2025年残疾人彩票公益金项目，预算资金20万元，已支付完毕。2025年残疾儿童康复项目，预算资金0.056万元，已支付完毕。2025年省级残疾人事业发展补助资金（残疾人托养）冀财社【2024】164号项目，预算资金11.4万元，已支付完毕。2024年中央残疾人事业发展补助资金（农村实用技术培训、残疾人托养）冀财社【2024】163号项目，预算资金11.25万元，已支付完毕。2025年中央残疾人事业发展补助资金（残疾人基本康复、辅具适配）冀财社【2024】163号项目，预算资金28.95万元，已支付26.1万元，剩余2.85万元结转下年，预算执行率90.16%。2025年省级残疾人事业发展补助资金（基本康复、辅具适配、儿童康复 ）冀财社【2024】164号项目，预算资金48.35万元，已支付22.388，剩余25.962万元结转下年，预算执行率46.3%，今后要加快指出进度。2025年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金冀财社【2024】163号项目，预算资金38.49万元，已支付完毕。2025年中央专项彩票公益金支持残疾人事业发展补助资金（冀财社【2025】37号）项目，预算资金15.63万元，已支付完毕。2025年省级残疾人事业发展补助资金（家庭无障碍改造、残疾评定补贴）冀财社【2024】164号项目，预算资金6.44万元，已支付5.214669万元，剩余1.225331万元结转下年，预算执行率80.97%。。2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（残疾人基本康复）冀财社【2025】37号项目，预算资金10.55万元，10.55万元结转下年。2025年中央财政残疾人事业发展补助资金（农村实用技术培训和残疾人托养）冀财社【2025】37号项目，预算资金2.85万元，已支付完毕。

四、评价结论和评价等级

根据部门职责定位和各项工作履职情况进行综合评价，给出总得分，得分94.58分，得出综合绩效评价等级为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

在建立项目库时存在着不够严谨精细，评价设定环节不够简单易懂、科学性、通俗性的问题对各项绩效目标设定不够清晰准确，在完整性上还有修改的空间。

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

针对我单位在建立项目库时存在的不够严谨精细，评价设定环节不够简单易懂、科学性、通俗性的问题，我单位在今后工作中要认真总结经验和根据实际情况设立项目和各项目具体绩效目标，通过召开主任会议专题研究，使得我单位资金使用更加科学合理，项目绩效目标准确清晰，易于评价。

- 评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位）

- 王清伟    残联党组书记

- 陈  蓓   残联理事长

- 石辉娟   残联办公室主任