附件4

赵县农业农村局部门

2025年度整体支出绩效自评报告

贯彻落实县委、县政府《全面落实预算绩效管理的实施意见》（[2019]77）文件精神，遵循“科学性、规范性、客观性和公正性”的原则，对赵县农业农村局部门2025年整体支出情况实施了财政支出绩效自评价，形成本评价报告。

一、部门基本情况

（一）部门概况

1、参与拟订全县农业、林业、畜牧业、渔业、农业机械和农村经济发展战略，推进农业依法行政、协调农口部门的涉农工作、指导县域农村经济的发展.

2、参与指导农村经济体制改革，指导监督农村土地承包经营、确权登记、耕地使用权流转和承包纠纷仲裁管理、农村林地承包、确权登记和林权流转、退耕还林和林权纠纷调处工作；指导、监督减轻农民负担和村民筹资筹劳管理工作；负责农村集体财产和财务的审计监管；指导、扶持农业社会化服务体系、农村合作经济组织、农民专业合作社的建设和发展。

3、负责动物重大疫病及农作物、林业重大病虫害防控；参与拟订动植物防疫检疫规划并指导实施，负责动物卫生监管执法工作；负责动物诊疗机构的监管；负责官方兽医和执业兽医、乡村兽医的监管。

本级年末固定资产金额为2187.46万元。

- 部门收支预决算情况

本部门当年全部收入。2026年预算收入28914.2万元，其中：一般公共预算收入20388.07万元，基金预算收入8526.13万元，国有资本经营预算收入0.00万元， 财政专户核拨收入 0.00 万元，其他来源收入 0 万元。

（三）部门整体支出绩效目标、指标

指标完成情况。一是农村居民人均可支配收入。2025年目标25608元，年度增速6%。农业生产能力持续增强。二是稳定粮食产量和面积。2025年我县夏粮播种面积56.78万亩，总产量29.08万吨。三是农业生产能力持续增强，提高农业配套生产能力。落实农机购置与应用补贴政策资金。截至目前，落实补贴资金共计1174.593万元，补贴各类农业机械874台。四是梨果产业振兴加快推进。推动梨果提质增效。积极采取重施有机肥、蜜蜂授粉、控水、控药、控化肥、禁止雪花梨早采等措施。通过标准化推广，全县雪花梨果含糖量提升到13%，最高可达15%，梨果品质显著提升。

二、自评工作开展情况

（一）自评的组织工作

按照赵县财政局《关于开展2025年绩效自评工作的通知》要求，我单位成立了绩效评价领导小组。通过收集整理、核查核实项目的申请立项、资金落实、过程监督等资料，对其合法性、合理性和合规性进行了客观公正的评价。同时，以调查问卷的方式开展了社会满意度调查。

- 自评的方法和过程

按照项目自评要求，首先明确评估的目标，可以更加有针对性地评估。其次收集项目信息，通过收集信息让我们反思经验，在不同环境下取得的成果。再次分析和反思，可以将自己的能力和目标收集到的信息进行对比，找出差距和不足。最后制定行动和计划，成立项目自评小组，对实施的农业项目认真填报项目绩效自评表，并编写项目绩效自评报告。

三、部门整体支出绩效目标实现情况及指标分析

- 总体绩效目标实现情况

在开展预算自评工作时，针对具体绩效评价对象的特点，设计能够体现项目特点绩效评价指标体系。根据项目当前执行情况和项目绩效情况，经过自评，目前该项目综合评价得分为98分，项目综合绩效评价等级为优秀。绩效指标权重由各部门根据评价对象实际情况确定，总分设定为100分。原则上一级指标权重统一设置为：产出指标40分（包含数量、质量、时效、成本）、预算执行率指标10分、效益指标40分（包含经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响）、满意度指标10分。如某一类指标未设定，其分值可合理调整至其他指标。若被评价项目不涉及服务对象满意度内容或因服务对象满意度获取难度较大、成本较高而未能获取，则服务对象满意度的10分调入效益考核事项。二、三级指标所占权重应当根据指标重要程度、项目实施阶段等因素综合确定，准确反映预算项目的产出和效果。

（二）分项绩效目标实现情况及指标分析

1、预算执行情况

2026年预算安排4146.88万元，支出29316.51万元，预算执行率70%，自评得分9.8分。执行率较低的主要原因是有29个项目0支出，涉及项目是2025年中央农业经营主体能力提升（高素质农民培训）、2025年中央农业经营主体能力提升（农业社会化服务）、2025年中央农业经营主体能力提升（其他新型经营主体培育)、2025年中央农业经营主体能力提升（粮油单产提升)、2025年省级粮油生产保障资金（大豆玉米复合种植)、2025年省级粮油生产保障资金（小麦一喷三防）、2025年省级农业生态资源保护资金（农药减量）、2025年省级农业经营主体能力提升资金（新型农业经营主体示范带动项目）、2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（强制免疫）、2025年省级农业防灾减灾和水利救灾资金（非洲猪瘟防控）、2025年省级耕地建设与利用（质量监测与保护提升）、2025年省级乡村振兴专项资金（和美乡村）、2025年市级转移支付资金（人居环境）、2024年棉花大县奖励资金、等。

2、项目产出

数量指标、质量指标、时效指标和成本指标每项指标设定分值10分，项目产出指标共40分。

数量指标方面：保障农业生产能力持续增强，建设智慧农机数字化云平台，大幅提升农机作业的智能化水平,稳步推进冀粮集团规模化经营流转;梨果产业振兴加快推进，推动全县梨产业形成结构合理、链条完整的优势特色赵州梨产业链；畜牧产业稳步增长、乡村建设行动效果明显实现宜居宜业和美乡村示范区，自评得分10分。

质量指标方面建设项目工程质量合格率达到100%，自评得分10分。

时效指标方面所有项目完工及时率达到90%，自评得分9分。

成本指标方面没有超概算的项目，自评得分10分。

3.项目效果

经济效益指标、社会效益指标、生态效益指标、可持续影响指标每项指标设定分值10分，项目效果指标共40分。

经济效益方面做好县委安排的项目建设，提升城市形象和品位，带动我县经济发展，自评得分9分。

社会效益方面促进农村经济发展，农业发展同时也对农村经济的发展产生重要影响。农村经济的发展离不开农业的推动，农村经济的发展水平直接关系到农民的生活质量。农业发展能够提高农民的收入水平，带动乡村经济的发展，促进农村产业结构的调整和优化，进而改善农民的生活水平。自评得分9分。

生态效益方面提高县城环卫质量，保障农产品供给的同时，必须注重生态环境的保护和改善。这包括维护生物多样性、调节气候、涵养水源和保持土壤等方面‌自评得分9分。

可持续影响指标改善城市环境，优化城市道路，提升城市整体形象和品位，使县城稳步发展，自评得分9分。

四、评价结论和评价等级

根据项目执行情况和项目绩效情况综合得分91分，项目综合绩效评价为优秀。

五、存在的问题及改进措施

（一）存在的主要问题

绩效目标编制有待进一步完善。在编制绩效目标时应对绩效进行量化，设立清晰、具体可以衡量的绩效指标，以便进行绩效考核

- 针对问题提出具体的改进措施或建议

加强对部门预算整体绩效管理的指导和培训，增强和提高绩效管理业务人员绩效管理能力、专业素质和思想水平。

六、评价工作组人员名单及签字（姓名、工作单位）

| 姓名 | 单位 | 职务（职称） | 签字 |
| --- | --- | --- | --- |
| 胡志强 | 农业农村局 | 副局长 |  |
| 张恒力 | 农业农村局 | 股长 |  |
| 郭建静 | 农业农村局 |  |  |
| 周彬飞 | 农业农村局 |  |  |
| 徐欢欢 | 农业农村局 |  |  |